## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras (2do. trimestre 2026)
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2026-07-06
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5180- DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Subcapítulo | 01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora | 0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CUIDAD DE LA SALUD
Misión | Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.
Visión | Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en cuanto a la humanización y la investigación científica.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 13-Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados
Descripción: | Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).
Beneficiarios: | Población general que demande servicios de salud en la Red pública.
Resultado Asociado: | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
995001263 |  | 1063270700.36 |  |  | 455897200.92 |  |  | 42.88%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza | Número de atenciones por tipo de servicio | 542854 | 995001263 | 151998 | 270485867.04 | 146618 | 228001980.22 | 96.46% | 84.29%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Descripción del producto: | Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo Mendoza.
Logros alcanzados: | En la meta financiera se programaron RD$ 270,485,867.04 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD$228,001,980.22 generando una ejecución del 84.29%
Se programó realizar 151,998.00 atenciones para el Segundo trimestre del año 2026, se logró ejecutar 146,618.00 atenciones, lo que representó el 96.46% de la meta programada.
Causas y justificación del desvío: | La causa del desvio de la meta fisica se debe a que en el trimestre se presentaron averias en el tomgrafo y Equipos de RX, lo que pudo afectar la produccion de servicios. Para el segundo trimestre del año 2026 se observa que, en sentido general, nuestra ejecución presupuestaria fue bastante satisfactoria, por el método del devengado se presenta una ejecución del 84.29%, pero mediante el método del compromiso es en realidad del 100%, ya que, de 270,485,867.04 programados, en el periodo fueron comprometidos recursos por 270,477,246.80. Al analizar la ejecución presupuestaria según sus dos fuentes (fondos 30 y fondos 100) se observa que respecto al fondo general la ejecución, tanto por el devengado como por el compromiso , es del 96.20%, que por su naturaleza coinciden. En cuanto a los recursos propios (fondos 30) la ejecución por el método del devengado es del 69.54%, debido a que, dados los limitados espacios de almacenamiento, los despachos de las compras se realizan gradualmente, sin embargo, la ejecución por la vía del compromiso es del 104.70%, lo que indica que se ha comprometido la totalidad de los recursos programados, con un compromiso de 126,473,246.80 frente a 120,796,968.03 programados para el trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto Aprobado: | 995001263
Presupuesto Modificado: | 1063270700.36 |  |  |  |  | Lic. José Miguel Rodríguez
Total del devengado: | 455897200.92 |  |  |  |  | Subdirector Adm. y Financiero