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CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Julio – diciembre 2023 / SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
El Plan Operativo Anual es un documento que lleva las directrices que permitirá la correcta ejecución de las actividades programadas para el 2023, las mismas están orientadas al logro de las metas previas que estableció el Servicio Nacional de Salud.
Así mismo las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades y sus productos dentro de las seis prioridades directivas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS julio – diciembre  2023

Julio: En el mes de julio se programaron 29 actividades, las cuales todas fueron ejecutadas y reportadas al Servicio Nacional de Salud vía el Servicio Regional Metropolitana. 
Agosto: En el mes de agosto se programaron 22 actividades, las cuales todas fueron ejecutadas y reportadas al Servicio Nacional de Salud vía el Servicio Regional Metropolitana. 
Septiembre: En el mes de septiembre se programaron 41 actividades, de las cuales 41 fueron ejecutadas y reportadas al Servicio Nacional de Salud vía el Servicio Regional Metropolitana.
OCTUBRE: En el mes de octubre se programaron 24 actividades, de las solamente 3 actividades del área financiera no fueron entregadas en el tiempo oportuno debido a atrasos en la actualización de los inventarios y otras áreas.  
NOVIEMBRE: En el mes de noviembre se programaron 24 actividades, de las solamente 3 actividades del área financiera no fueron entregadas en el tiempo oportuno debido a atrasos en la actualización de los inventarios y otras áreas.  
DICIEMBRE: En el mes de diciembre se programaron 42 actividades, de las solamente 2 actividades del área financiera no fueron entregadas en el tiempo oportuno debido a atrasos en la actualización de los inventarios y otras áreas.  
Para el semestre julio - diciembre del año 2023 se programaron en total de 182 actividades de las cuales se ejecutaron 174, para un cumplimiento del 95%. 
Es importante mencionar que para el trimestre 3 del año 2023 se tuvo un cumplimiento del 98% del POA esto como resultado de la evaluación realizada por el Servicio Nacional de Salud. 


Conclusión
Las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS.
Se recomienda hacer acciones de mejora con el fin de mejorar la eficacia y contenido de las actividades y así también mejorar los servicios y operaciones del centro. Es importante mantenerse en comunicación y retroalimentación con los homólogos de los órganos rectores encargados de facilitar la ejecución efectiva y oportuna de este plan. 
Ante cualquier dificultad o eventualidad con algunas de las actividades programadas, es recomendable solicitar a los órganos rectores los medios de verificación de cada actividad, así como también el desglose y desarrollo de cada una de estas. 


Preparado por:	 Ing. Eric Garcia
Subdirector de Planificación+


Revisado por:	Dra. Dhamelisse Then Vander Horst
		Directora General  
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