Informe semestral (Julio – diciembre ) de los Avances del Plan Operativo Anual

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual es un documento que lleva las directrices que permitirá la correcta ejecución de las actividades programadas para el 2025, las mismas están orientadas al logro de las metas previas que estableció el Servicio Nacional de Salud.

Así mismo las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades y sus productos dentro de las seis prioridades directivas.

Para el año 2025 se tiene programada un total de 133 actividades de las cuales se desprenden 457 acciones las cuales serán ejecutadas en los tiempos definidos y sus frecuencias divididas en los diferentes trimestres, con el fin de garantizar el mantenimiento de las operaciones y la cultura de la mejora continua.

PRIORIDADES DIRECTIVAS

Como parte de los ejes estratégicos para el logro de los objetivos y tener los resultados esperados, se han definidos los distintos ejes transversales que impactaran de manera directa a estos:

- Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

- Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud

- Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención

- Incremento de la Participación Comunitaria

- Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial

- Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos

OBJETIVO

Los objetivos del POA 2025 del 	Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se basan en el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del Servicio Nacional de Salud esperando los siguientes resultados:

- Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a las necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud

- Disminuir la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.

- Incrementar la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas

- Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud

- Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud

- Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud

- Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal médico especializado y personal licenciado en enfermería que existen los diferentes niveles

- Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector

- Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia

- Mejorada la sostenibilidad financiera mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia

- Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos.

PROCESOS RESPONSABLES

Las actividades programadas para su ejecución están desplegadas a través de distintos procesos que tienen la responsabilidad de que sean gestionadas de manera oportuna acorde al tiempo de programación. En caso de que estas no se cumplan o sean reprogramadas, deberán ser justificada y reportadas. Estos procesos son los siguientes:

- Odontología

- Farmacia

- Laboratorio

- Pediatría

- Materno Infantil

- Sub-Dirección

- Enc. Emergencias Medicas

- Calidad de Servicios

- Epidemiología

- Infraestructura y Hosteleria

- Rhumanos

- Administración

- Financiera

- Tecnología

- Gestión Calidad

- Auditoria Médica

- Comunicación

- OAI

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS julio - septiembre

| Nombre Actividad | Medios de Verificación | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | Efectividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones | PACC | Julio | Reprogramada |  |  |  |
| Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital. | Encuestas, Informes | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Implementación de los planes de mejora de los EES. | Listado de participación, Informe | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento de la cobertura de vacunas en niños de 0-4 años de edad, seguidos en Programas Especiales. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en la Primera Infancia | Reporte, Plan | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud de Adolescentes el Sistema Informatico de adolescentes(SIA) | Reporte | Agosto |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento de los planes de mejora para fortalecimiento de los servicios pediatricos | Informe, Plan | Agosto |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red. | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo. | Registro Digital matriz de QDRS, Actas de apertura | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Implementación Plan intercomunicación Hospitalaria. | Fotos, Listado de participación, Minuta | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria | Listado de participación, Reporte | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Listado de participación, Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Reunion de los comité conformados (conforme programación) | Listado de participación, Minuta | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Implementación de los planes de mejora de la MGP | Informe, Listado de participación | Agosto |  | 1 | 1 | 100% |
| Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | Informe | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 2.5 | 83% |
| Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | Plan | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | Reporte | Septiembre |  | 1 | 0 | 0% |
| Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | Reporte, Listado de participación | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermeria. | Listado de participación, Minuta | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboracion de los Estados Financieros y sus notas de referencia. | Correo reporte SRS, Estados Financieros | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Análisis de Comportamiento de pago. | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento a la ejecución presupuestaria | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre | Reprogramada |  |  |  |
| Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturacion, glosa desmonte y cuentas por cobrar | Listado de participación, Minuta | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación de CCC (si está priorizado) | Resolución | Agosto |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC | Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel) | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración de plan de mejora CAF | Plan, correo reporte SRS MAP | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | Listado de participación, Otros, Acta de reunion | Agosto |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud (si está priorizado) | Reporte | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la Implementación de los indicadores del ranking hospitalario | Reporte | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al cumplimiento de la lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales. | Otros, Formulario Monitoreo | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Autoevaluación del proceso de habilitación | Reporte, Hospital que no tenga licencia de habilitación al momento | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Conformación de los comites de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS | Acta | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Autoevaluación Calidad del Dato | Listado de participación, Informe, Retroalimentacion | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento al plan de mantemimiento preventivo en el EES | Reporte, Plan | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 | Plan, Listado de participación | Agosto |  | 2 | 2 | 100% |
| Autoevaluación POA 2023 | Listado de participación, Reporte, MEP | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones | Otros, Registro Digital | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Formulación del presupuesto 2024 | Otros | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento de la cobertura de vacunas en niños de 0-4 años de edad, seguidos en Programas Especiales. | Reporte | Septiembre | Reprogramada |  |  |  |
| Actualizacion Subportales de Transparencia | Reporte | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Respuesta a QDRS | Informe | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores publicos | Listado de participación, Agenda | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Socialización sobre el Sistema 311 | Listado de participación, Agenda | Agosto |  | 1 | 1 | 100% |
| Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2023 | Listado de participación, Plan | Julio, Agosto, Septiembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento ejecución plan capacitación 2023 | Reporte, correo reporte SRS | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2023. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 0.5 | 50% |
| Evaluación de desempeño | Matriz consolidada, correo reporte SRS | Julio |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación del Proceso de Auditoría Médica | Reporte | Septiembre | Reprogramada |  |  |  |
| Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales. | Otros, Matriz | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Instrumentacion de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvincualciones, de acuerdo a check list establecido. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Instrumentacion de expedientes para reclutamiento y Seleccion de acuerdo a check list establecido. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Actualización de portales web | Reporte, Fotos | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Inventario de activos tecnológicos | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023 | Reporte | Julio |  | 1 | 1 | 100% |

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS Octubre - diciembre

| Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | Efectividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos | Listado de participación | Octubre |  | 1 | 0.66 | 66% |
| Supervisión para verificación de stock de insumos | Informe | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Digitalización de las pruebas y resultados | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan | Plan | Diciembre |  | 1 | 0 | 0% |
| Implementación de ampliación cartera de servicios de acuerdo a complejidad | Informe | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Mantenimiento a los equipos y calibración | Informe | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Envío mensual del Infolab | Informe | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Conformacion y/o actualizacion de de comité de medicina transfucional en EES | Otros | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Sociallizacion e Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro | Otros | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | Reporte | Octubre |  | 1 | 0.8 | 80% |
| Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | Informe | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Elaboración de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | Plan | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS. | Plan | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación del proceso de Prefactura en centros priorizados. |  | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento para el fortalecimiento de los Programas Madre Canguro | Autoevaluación/ Módulo de registro/ Plan de Mejora. | Diciembre |  |  |  |  |
| Seguimiento para el fortalecimiento de los Programas de Detección Temprana de Deficit Auditivo | Módulo de registro PDTA. | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Fortalecimiento en la atención a pacientes criticos (emergencia y UCIP) | Informe | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia. | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la cobertura de vacunas del recien nacido y la aplicación en menores de 5 años | Otros | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña. | Reporte | Diciembre |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes | Plan | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración. | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA) | Informe | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 2.32 | 77% |
| Sesiones de los comités hospitalarios | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Plan | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal. | Informe | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS | EES: Plan | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación del plan de mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico de la MGPSS | Informe | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente | Reporte | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Implementación de los instrumentos de expediente clinico y su aplicación para la mejora en la calidad de los cuidados por encargadas regionales de enfermería | Listado de participación | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 0.9 | 90% |
| Talleres de capacitación en control de IAAS para personal de las UCIN de los 10 hospitales priroiados y el hospital San Vicente de Paul | Listado de participación | Octubre |  |  |  |  |
| Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Plan | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Elaboración del Reporte de Monitoreo de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios) | Informe | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Reuniones Ordinarias de los siguientes Comités: * Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención (IAAS) * Comité de Bioseguridad * Comité Ambiental de Higiene y Desechos Hospitalarios | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Otros | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Informe | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento a la implementación de las mejoras priorizadas de habilitación | Reporte | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Capacitación Estandar Proceso de Atención de Enfermería en el ámbito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Capacitaciones de Liderazgo y Gestión por las encargadas regionales de enfermería en los EES | Listado de participación | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Ejecución Plan de Capacitación -2025. | Plan Capacitación 2025 | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración del Plan de Capacitación CEASS-2026. | Plan de Capacitación 2026. | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | Informes | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales. | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Gestión de subsidios por enfermedad común. | Matriz, reporte del registro SISALRIL. | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel) | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina. | Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel). | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Actualización del portal de transparencia | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Levantamiento de las necesidades de la OAI | Informe | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Capacitación en el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 | Listado de participación | Diciembre |  | 1 |  | 0% |
| Capacitación sobre declaración jurada de bienes, dirigida al personal que le corresponda pesentarla | Listado de participación | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología | Reporte | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. | Reporte | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG. | Informe | Diciembre | Reprogramada |  |  |  |
| Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos | Otros | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 3 | 3 | 100% |
| Reporte de ejecución Metas Físicas y Financieras 2025 en el SIGEF | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Actualización de inventarios Sede | Registro Digital | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación de acciones preparatorias para implementación de las NOBACI | Reporte | Noviembre |  | 1 | 0.5 | 50% |
| Codificación y carga PACC 2026 | Registro Digital | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al comportamiento del SISCOMPRA | Informe | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Cumplimiento de la identidad institucional EES. (para el Programa Desempeño SNS). | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Implementación Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud) | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Campaña para promuever reducción y uso eficiente del agua (interna / externa). | Otros | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Taller coordinado con la DCOM-SNS: Sensibilización en la Gestión de residuos peligrosos (para Hospitales / SRS). | Listado de participación | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Jornada ambiental (reforestación / limpieza de costas/otras) coordinada con instituciones públicas, privada y ONGs. | Listado de participación | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Actualización y manteniemiento de portales web | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Inventario de activos tecnológicos | Otros | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Informe de seguimiento a plan de mejora CAF año en curso | Informe | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Seguimiento al plan de mejora de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS | Informe | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Elaboración de la memoria institucional 2025 | Memoria | Noviembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada) | Mails seguimiento(DDI sede Central, MAP), Informe de estatus Resoluciones aprobadas (A partir del 2do. Trimestre) | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Autoevaluación POA 2025 | Otros | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP | Listado de participación | Diciembre |  | 1 | 1 | 100% |
| Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones | Matriz de consolidación PACC | Octubre |  | 1 | 1 | 100% |
| Formulación del presupuesto 2026 | Plan | Octubre |  | 1 | 0.994 | 99% |

# Conclusión

Las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades en función de su programación para el trimestre.

Para el semestre Julio – Diciembre se tiene un total de 210 actividades desplegadas en los distintos meses acordes a su programación, y se ejecutaron 204 teniendo como conclusión un resultado de cumplimiento de 97%. Es importante mencionar que el resultado viene dado también por la calidad del de lo reportado y el cumplimiento de los estándares de los medios de verificación solicitados. Esta puntuación viene dada por la evaluación externa realizada por el Servicio Regional Metropolitano

| TOTAL DE ACTIVIDADES | 210 |
| --- | --- |
| EJECUTADAS | 204 |
| CUMPLIMIENTO | 97% |

Preparado por:	 Ing. Eric Garcia

Encargado de Planificación y Desarrollo

Revisado por:	Dra. Dhamelisse Then Vander Horst

Directora General